## 总汇
2015年工程状态数据一览表 |  |  | 工程量月统计 | [7 empty] | 片区合同及完成额
合同分析 |  |  | 月份 | 计划完成 | 万 | 实际完成 | 万 | 发货量 | 万 |  | 服务片区 | 合同额 | 完成额 | 单位
总合同 | #REF! | 万 | 1月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 北方片区 | #REF! | #REF! | 万
往年结转合同 | #REF! | 万 | 2月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | 0 | 万 |  | 西北片区 | #REF! | #REF! | 万
今年新签合同 | #REF! | 万 | 3月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 华中华东 | #REF! | #REF! | 万
本月新签合同 | #REF! | 万 | 4月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 西南片区 | #REF! | #REF! | 万
工程状态分析 |  |  | 5月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 东南片区 | #REF! | #REF! | 万
可实施总工程量 | #REF! | 万 | 6月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 南方片区 | #REF! | #REF! | 万
已完成工程量 | #REF! | 万 | 7月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 新能源 | #REF! | #REF! | 万
待完成工程量 | #REF! | 万 | 8月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万 |  | 数据平台 | #REF! | #REF! | 万
往年结转合同完成额 | #REF! | 万 | 9月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万
今年新签合同完成额 | #REF! | 万 | 10月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万
已完成合同个数 | 0 | 个 | 11月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万
问题合同 | #REF! | 万 | 12月 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万
年计划完成工程量 | 28500 | 万 | 合计 | #REF! | 万 | #REF! | 万 | #REF! | 万
|  |  | 第一季度 | #REF!
|  |  | 第二季度 | #REF!
|  |  | 第三季度 | #REF!
|  |  | 第四季度 | #REF!
|  |  | 完成待审 | #REF!
|  |  | 待完成额 | #REF!
[10 empty] | 调度主站 | #REF!
[10 empty] | 配网主站 | #REF!
[10 empty] | 应用软件 | #REF!
[10 empty] | 新能源 | #REF!
[10 empty] | 数据平台 | #REF!
[10 empty] | 电网其他 | #REF!

## 合同明细
验收月份 | 合同月份 | 发货 月份 | 营销大区 | 序号 | 下达时间 | 需求 | 100% | 完成时间 | 备注
#REF! |  | #REF! | 南方大区 | #1 | 2015-09-21 19:00 | 使用session记录登录状态 | 100% | 2015-09-21 22:50
#REF! |  | #REF! | 企业能源 | #2 | 2015-09-21 23:00 | 后台管理-管理员设置 | 100% | 2015-09-21 22:50
#REF! |  | #REF! | 华东大区 | #3 | 2015-09-27 12:00 | 如何设置url不能直接访问 | 100% | 2015-09-21 22:50
#REF! |  | #REF! | 华东大区 | #4 | 2015-09-27 13:16 | 设置登录后返回到之前请求的页面 | 100% | 2015-09-21 22:50
#REF! |  | #REF! | 南方大区 | #5 | 2015-09-27 13:30 | 如何调试ajax失败原因 | 100% | 2015-09-21 22:50
#REF! |  | #REF! | 西北大区 | #6 | 2015-09-27 13:30 | php与jquery的datetime对接 | 100% | 2015-09-21 22:50
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 西北大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 西北大区
#REF! |  | #REF! | 华中大区
#REF! |  | #REF! | 华中大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 南方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 电网部
#REF! |  | #REF! | 南方大区
#REF! |  | #REF! | 南方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 南方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! |  | #REF! | 北方大区
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!

## 片区情况
| 各片区、产品室所属合同 |  | 当前科室负责合同 |  |  | 工程状态统计
| 值 |  |  | 值 |  |  | 值
行标签 | 计数项:合同编号 | 求和项:金额 | 行标签 | 计数项:合同编号 | 求和项:金额 | 行标签 | 计数项:合同编号 | 求和项:金额
北方 | 37 | 43165902 | 北方 | 21 | 29456152 | A.未执行 | 16 | 9207130
东南 | 28 | 15438269.8 | 东南 | 11 | 3662701.8 | C.工程设计 | 5 | 10350517.7
华中华东 | 16 | 9187836.56 | 管理中心 | 35 | 37198731.1 | D.需齐套 | 11 | 9615083.4
南方 | 27 | 11100000 | 华中华东 | 7 | 4639836.56 | F.已总成待发货 | 4 | 8435000
数据平台 | 7 | 14357501.5 | 南方 | 17 | 8290900 | G.发货在途 | 2 | 1711936.56
西北 | 10 | 14383040 | 数据平台 | 7 | 14357501.5 | H.已到货待施工 | 16 | 18288261.5
西南 | 18 | 15304747.1 | 西北 | 3 | 6282000 | I.软件合同待施工 | 23 | 16151951.8
新能源 | 27 | 14724532 | 西南 | 6 | 925934 | J.正在施工 | 22 | 19373762
(空白) |  |  | 新能源 | 15 | 9691740 | K.已完成待验收 | 8 | 3769000
总计 | 170 | 137661828.96 | (空白) | 48 | 23156332 | L.已验收 | 60 | 39879266
|  |  | 总计 | 170 | 137661828.96 | M.问题合同 | 3 | 879920
(空白)
[6 empty] | 总计 | 170 | 137661828.96

## 监控项目
科室 | 合同编号 | 产品分类 | 单位名称 | 产品名称 | 金额 | 项目经理 | 进度 | 监控等级 | 进度计划 | 周报 | 适用阶段 | 研发阶段 | 施工阶段 | 开始时间 | 进展情况 | 资料归档 | 备注
新能源 | J2012-1421 | AVC | 琥珀能源有限公司 | 衢州普星燃机热电有限公司AVC设备采购 | 382500 | 林吉华 | 90% | 3 | √ |  | EFGH | A.无需研发 | E.试运行 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2013-0879 | EMS-EXT | 广东电网公司阳江供电局 | 2013年阳江供电局阳春县调一体化接入建设（主站软件含主站端和客户端） | 200000 | 徐祗威 | 50% | 2 | √ | √ | CDEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | E.严重滞后 |  | 升级方案已提交给客户，但具体实施时间局方一直未定，需领导协调解决
新能源 | J2013-0886 | AVC | 陕西府谷清水川（2×300MW）电厂 | 陕西府谷清水川电厂AVC合同 | 238000 | 林吉华 | 70% | 3 | √ |  | EFGH | A.无需研发 | E.试运行 | 2015-03 | B.正常进行
西北 | J2013-1191 | IES-600P | 和田天力电业有限责任公司 | 新疆农十四师电力公司调度主站 | 2690000 | 岳彩娟 | 10% | 1 | √ | √ | BCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | F.暂停施工 |  | 局方建设新大楼，具体施工日期无法预估；
北方 | J2013-1372 | DMS1000E | 国网辽宁省电力有限公司 | 辽宁省朝阳市区配网自动化工程配电主站系统，大/中规模配电主站 | 6904200 | 王宗治 | 10% | 3 | √ | √ | CDEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
华中华东 | J2013-1659 | QT-A | 湖北省电力公司 | 电科院配网测试平台科技项目 | 1460000 | 马兵 | 70% | 1 | √ | √ | EFGH | D.研发完成 | G.项目收尾 | 2015-03 | E.严重滞后 |  | 需领导协调研发部加快研发速度；
北方 | J2013-1770 | QT-A | 济南东新热电有限公司 | 济南东新热电有限公司RTU及自动化数据网建设调试合同 | 154590 | 张晓伟 | 90% | 2 | √ |  | DEFGH | A.无需研发 | D.应用调试 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2013-1864 | DMS-EXT | 广东电网公司阳江供电局 | 2013年阳江供电局地调EMS一体化调度功能扩充建设（智能告警模块） | 192000 | 徐祗威 | 50% | 1 | √ | √ | CDEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | E.严重滞后 |  | 升级方案已提交给客户，但具体实施时间局方一直未定，需领导协调解决
新能源 | J2014-0080 | iES-NE | 太原重工股份有限公司 | 太原重工股份有限公司烟台天丰牟平水道风场综自、直流、并网监控系统 | 2260000 | 梁凯 | 10% | 3 | √ |  | BCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | F.暂停施工 |  | 甲方条件不具备,等待施工
数据平台 | J2014-0191 | IDP600 | 中电普华营销基础数据平台公共模型信息技术合同 | 中电普华营销基础数据平台公共模型信息技术合同 | 2360000 | 林国春 | 90% | 2 | √ |  | EFGH | D.研发完成 | E.试运行 | 2015-03 | F.暂停施工 |  | 中电普华的项目进展情况决定我方后期工作进度，时间节点不好控制
北方 | J2014-0715 | IES-600P | 鄂托克旗电力有限责任公司 | 内蒙古鄂托克旗电力公司调控一体化系统建设工程 | 2590000 | 石少杰 | 10% | 3 | √ | √ | BCDEFGH | D.研发完成 | B.硬件施工 | 2015-04 | B.正常进行
北方 | J2014-0821 | iES-600 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | 济宁供电公司调度大屏展示系统 | 1345262 | 孔令帅 | 90% | 1 | √ |  | ABCEFGH | D.研发完成 | E.试运行 | 2015-03 | E.严重滞后 |  | 该项目未签合同，因此实施及验收有不确定性；
新能源 | J2014-0978 | iES-NE | 大唐邹城风力发电有限公司 | 大唐邹城风电场并网监控系统 | 1643920 | 王明杰 | 10% | 3 | √ |  | BCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-1287 | iES-NE | 中科诺维（北京）科技有限公司 | 华能新能源辽宁阜新风电场集控项目 | 180000 | 吴广超 | 70% | 3 | √ |  | CEF | C.正在研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
华中华东 | J2014-1598 | EMS-EXT | 国网江西省电力公司 | 赣西供电公司非统调系统 | 658900 | 刘自勇 | 30% | 3 | √ |  | CEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-1680 | DMS1000E | 云南电网公司曲靖供电局 | 云南电网公司曲靖供电局OCS系统建设项目-OS2地级主站配网分析应用 | 1470000 | 王金喜 | 10% | 1 | √ | √ | CDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | A.未开工
南方 | J2014-1707 | EMS-EXT | 国电南瑞科技股份有限公司（南区） | 14年南瑞科技调度系统模型拼接接口开发项目 | 100000 | 徐祗威 | 90% | 3 | √ | √ | EFGH | D.研发完成 | E.试运行 | 2015-03 | D.轻微滞后
南方 | J2014-1709 | DMS1000E | 云南省临沧供电局 | 云南电网公司临沧供电局OS2地级主站配网分析应用模块 | 1470000 | 徐祗威 | 30% | 1 | √ | √ | ABCDEFGH | B.正在设计 | A.设备发货 | 2015-03 | E.严重滞后 |  | 配网分析应用模块与OS2平台数据交互需要客户找东方电子进行确定
新能源 | J2014-1710 | iES-NE | 湖北省电力公司 | 华润新能源2014年度第五批电气设备招标杨村风电场风功率预测系统 | 370000 | 吴广超 | 90% | 3 | √ |  | EF | A.无需研发 | E.试运行 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-1713 | DMS1000E | 云南电网公司西双版纳供电局 | 云南电网公司西双版纳供电局OS2地级主站配网分析应用模块 | 810000 | 王金喜 | 10% | 1 | √ | √ | ABCDEFGH | A.无需研发 | A.设备发货 | 2015-03 | A.未开工
西北 | J2014-1727 | EMS-EXT | 山西省电力公司晋中供电分公司 | 晋中供电公司地县级电网备用调度建设工程 | 1796000 | 岳彩娟 | 30% | 3 | √ | √ | BCDEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
西北 | J2014-1728 | EMS-EXT | 山西阳泉供电分公司 | 阳泉供电公司地县级电网备用调度建设工程 | 1796000 | 岳彩娟 | 30% | 3 | √ | √ | BCEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-1805 | EMS-EXT | 广东电网公司阳江供电局 | 2014年阳江供电局调度自动化系统智能功能扩充建设 | 120000 | 徐祗威 | 50% | 1 | √ | √ | CDEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | E.严重滞后 |  | 升级方案已提交给客户，但具体实施时间局方一直未定，需领导协调解决
华中华东 | J2014-1808 | IES-600P | 湖南永州电业局 | 永州地区等三县地县调自动化系统一体化建设 | 815888.71 | 刘洋 | 10% | 3 | √ |  | ABCEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | A.未开工 |  | 甲方条件不具备,等待施工
华中华东 | J2014-1809 | IES-600P | 湖南永州电业局 | 永州东安等五县调地县一体化EMS工程 | 896047.85 | 刘洋 | 10% | 3 | √ |  | ABCEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | A.未开工 |  | 甲方条件不具备,等待施工
西南 | J2014-1814 | IES-600P | 四川省电力公司甘孜公司 | 四川甘孜电网地县级备调系统新建工程备调新建改造工程集成、电网运行稳态监控、基础平台采购合同 | 1207700 | 曾建 | 10% | 2 | √ | √ | ABCDEFGH | C.正在研发 |  | 2015-05 | B.正常进行
北方 | J2014-1828 | iES-700 | 国网山东省电力公司物资公司 | 2014年国网调度自动化系统软件竞争性谈判滨州供电公司EMS系统采购合同 | 10564000 | 孔令帅 | 50% | 3 | √ | √ | CDEFGH | C.正在研发 | D.应用调试 | 2015-03 | B.正常进行
北方 | J2014-1941 | PAS | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | 国家电网公司2014年调度自动化系统软件采购-临沂电网调度网络分析系统 | 1253000 | 王国华 | 30% | 3 | √ |  | DEFGH | A.无需研发 | D.应用调试 | 2015-03 | D.轻微滞后 |  | 模型检查及修改问题需要局方协调解决；
北方 | J2014-1961 | iES-700 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | 国家电网公司2014年调度自动化系统软件采购-临沂电网调度技术支持系统 | 8990600 | 王国华 | 70% | 3 | √ |  | DEFGH | A.无需研发 | D.应用调试 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-1980 | DMS1000E | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 广西电网公司南宁供电局新建OS2地级主站配网及用电调度技术支撑系统项目 | 603000 | 徐祗威 | 90% | 3 | √ | √ | DEFGH | C.正在研发 | D.应用调试 | 2015-03 | D.轻微滞后
北方 | J2014-2092 | DMS-EXT | 辽宁沈阳供电公司 | 配电自动化主站数据转发及算法交互接口开发 | 245000 | 王宗治 | 10% | 3 | √ |  | CEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-2119 | iES-NE | 山东安正系统工程有限公司 | 山东日照新源热力2×300MW机组热电联产烟气监测系统合同 | 200000 | 林吉华 | 10% | 3 | √ |  | BDEFGH | A.无需研发 | B.硬件施工 | 2015-03 | B.正常进行
北方 | J2014-2296 | DMS1000E | 鄂托克旗电力有限责任公司 | 内蒙古鄂托克旗电力公司配网主站建设项目 | 1100000 | 石少杰 | 10% | 3 | √ | √ | BCDEFGH | D.研发完成 | B.硬件施工 | 2015-04 | B.正常进行
南方 | J2014-2306 | DMS1000E | 深圳供电局有限公司 | 14年深圳局配网自动化主站系统仿真软件项目 | 468000 | 徐祗威 | 10% | 3 | √ | √ | CDEFGH | C.正在研发 |  | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-2324 | iES-NE | 华润新能源风能（济宁）有限公司 | 华润邹城风场二期风功率预测系统扩容设备采购与服务合同 | 100000 | 吴广超 | 70% | 3 | √ |  | CFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | F.暂停施工 |  | 二期风机系统调试工作一直无法完成，导致我们的工作无法推进；
北方 | J2014-2337 | DOTS | 固阳电力有限责任公司 | 包头固阳电力公司变电站仿真系统工程 | 340000 | 苏宝振 | 10% | 2 | √ |  | BCDEFGH | C.正在研发 |  | 2015-03 | D.轻微滞后
数据平台 | J2014-2342 | IDP600 | 国网山东省电力公司物资公司 | 2014年山东省电力公司调控中心火电机组烟气排放监测平台主站系统改造工程采购合同 | 1790000 | 钟瑞艳 | 70% | 3 | √ | √ | CDEFGH | C.正在研发 | D.应用调试 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-2383 | DMS-EXT | 广东电网公司惠州供电局 | 14年惠州供电局配网自动化规划设计技术支持系统开发科技项目功能开发及系统集成部分工程 | 675000 | 徐祗威 | 30% | 3 | √ | √ | ABCDEFGH | C.正在研发 | A.设备发货 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-2433 | QT-A | 广东省电力设计研究院 | 14年贵州电网公司培训与评价中心10KV及以下典型配网及自动化实训研究项目配网仿真培训主站硬件部分设 | 557000 | 徐祗威 | 10% | 3 | √ | √ | ABCDEFGH | B.正在设计 | A.设备发货 | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-2435 | iES-NE | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 德州华鲁恒升热电联产II期脱硫脱销、除尘系统合同提前执行 | 219000 | 林吉华 | 50% | 3 | √ |  | CDEFGH | A.无需研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
南方 | J2014-2450 | EMS-EXT | 广西电网公司崇左供电局 | 广西电网公司崇左供电局地区电网调度自动化系统分布式建模功能扩容改造项目 | 497000 | 徐祗威 | 30% | 3 | √ | √ | CDEFGH | C.正在研发 |  | 2015-03 | D.轻微滞后
南方 | J2014-2513 | DMS-EXT | 广东电网肇庆供电公司 | 14年肇庆供电局配网自动化CIM模型数据转换和校验维护 | 68700 | 李可峰 | 90% | 3 | √ | √ | DEFGH | D.研发完成 | D.应用调试 | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-2517 | iES-NE | 大唐滨州发电有限公司 | 2014年山东大唐滨州热电联产工程 | 387800 | 林吉华 | 10% | 3 | √ |  | BCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | A.未开工
数据平台 | J2014-2532 | IDP600 | 山东鲁能软件技术有限公司 | 2014年山东省调智能配网运行监控数据接入（鲁能软件）项目实施、服务合同 | 2180000 | 张合宝 | 90% | 3 | √ |  | EFGH | D.研发完成 | E.试运行 | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-2533 | iES-NE | 国电电力诸城风力发电有限公司 | 2014年山东潍坊国电电力诸城皇华并网调度技术支持系统 | 1380000 | 陈义江 | 10% | 3 | √ |  | BCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | B.正常进行
西南 | J2014-2549 | EMS-EXT | 重庆市电力公司 | 重庆电网调度技术支持系统一体化综合监控平台建设工程 | 5021195.4 | 刘志国 | 10% | 3 | √ | √ | ABCEFGH | C.正在研发 | A.设备发货 | 2015-03 | D.轻微滞后 |  | 协调研发给出FAT时间，用户希望看系统后对需求进行进一步完善
北方 | J2014-2578 | IES-600P | 内蒙古巴彦淖尔电业局 | 内蒙古磴口供电公司调控一体化系统采购项目 | 1980000 | 王鑫 | 10% | 3 | √ |  | BCDEFGH | A.无需研发 | D.应用调试 | 2015-03 | B.正常进行
新能源 | J2014-2579 | iES-NE | 华电国际山东物资有限公司 | 华电枣庄新能源发电有限公司台儿庄风电场一期并网调度自动化系统采购合同 | 2000000 | 王德强 | 10% | 3 | √ |  | ABCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | B.正常进行
华中华东 | J2015-0142 | EMS-EXT | 安徽省电力公司 | 2015年安徽省电力公司调度自动化主站OMS接口项目 | 100000 | 张坤广 | 30% | 3 | √ | √ | CFGH | D.研发完成 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
数据平台 | J2015-0206 | IDP600 | 重庆市电力公司 | 南岸公司地调智能全息可视调度系统新建 | 1799501.5 | 孙文吉 | 10% | 3 | √ | √ | ABCDEFGH | C.正在研发 | A.设备发货 | 2015-03 | B.正常进行
数据平台 | J2015-0285 | iES-IDP600 | 陕西省电力公司 | 2015年陕西停电配变信息监测系统合同 | 3032000 | 贾久龙 | 30% | 3 | √ | √ | CDEFGH | C.正在研发 | C.系统调试 | 2015-03 | B.正常进行
华中华东 | J2015-0302 | IES-600 | 池州供电公司 | 2015年安徽池州调度自动化主站升级项目 | 380000 | 刘自勇 | 30% | 3 | √ |  | ABCDEFGH | A.无需研发 |  | 2015-03 | A.未开工
Note on I1: 作者: 1:最高，不监控则失控； 2.介于中间，需要关注； 3.最低，项目如期进行；
Note on J1: 作者: 是否提供了进度计划